## Feuil1
Festivel |  |  | Journal de bord | Luke Cornaz, Axel Pittet, Sven Volery
Date | Projet | Tâche | Description | Source
2021-04-26 | Festivel | Ice Scrum | Création du projet sur le serveur Icescrum du cpnv. | https://github.com/Axwells/Festivel
2021-05-03 | Festivel | Ice Scrum | Création des users story à faire vérifier | https://github.com/Axwells/Festivel
2021-05-10 | Festivel | Ice Scrum | Validation du MCD et du MLD | https://github.com/Axwells/Festivel
2021-05-10 | Festivel | Ice Scrum | Clôture du Sprint 1 | https://github.com/Axwells/Festivel
2021-05-11 | Festivel | Code | Base de donnée fonctionnel | https://github.com/Axwells/Festivel
2021-05-18 | Festivel | Code | Login fonctionnel | https://github.com/Axwells/Festivel
2021-05-18 | Festivel | Code | Register fonctionnel | https://github.com/Axwells/Festivel
2021-05-18 | Festivel | Code | Déconnexion fonctionnel | https://github.com/Axwells/Festivel
2021-05-24 | Festivel | Ice Scrum | Clôture du Sprint 2 | https://github.com/Axwells/Festivel
2021-05-25 | Festivel | Code | Footer fonctionnel | https://github.com/Axwells/Festivel
2021-05-25 | Festivel | Ice Scrum | Consultation du programme du festival fonctionnel | https://github.com/Axwells/Festivel
2021-05-31 | Festivel | Code | Billeterie fonctionnel | https://github.com/Axwells/Festivel
2021-06-01 | Festivel | Code | Description del'artiste fonctionnel | https://github.com/Axwells/Festivel
2021-06-07 | Festivel | Ice Scrum | Clôture du Sprint 3 | https://github.com/Axwells/Festivel
2021-06-08 | Festivel | Code | Suppression d'un concert seulment en admin fonctionnel | https://github.com/Axwells/Festivel
2021-06-08 | Festivel | Code | Hashage du mot de passe fonctionnel | https://github.com/Axwells/Festivel
2021-06-14 | Festivel | Code | Vérification, lors de la connexion, du statut de l'utilisateur, fonctionnel | https://github.com/Axwells/Festivel
2021-06-14 | Festivel | Code | Ajout d'un concert seulment en admin fonctionnel | https://github.com/Axwells/Festivel
2021-06-14 | Festivel | Code | Gestion des quantités du panier fonctionnel | https://github.com/Axwells/Festivel
2021-06-15 | Festivel | Code | Test complet du site fait | https://github.com/Axwells/Festivel
2021-06-15 | Festivel | Ice Scrum | Clôture du Sprint 4 | https://github.com/Axwells/Festivel